Приложение

к постановлению администрации

Широковского сельского поселения

от 11.04.2019 года № 50

План мероприятий («дорожная карта»)

по разработке административных регламентов предоставления

муниципальных услуг Администрацией Широковского

сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Административный регламент предоставления муниципальной услуги | Подготовка проекта постановления | Проведение внутренней правовой экспертизы проекта | Направление проекта постановления в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы | Опубликование проекта на официальном сайте администрации Широковского сельского поселения и на официальном сайте Правительства Республики Крым | Доработка проекта с учетом полученных по результатам экспертизы замечаний | Издание постановления об утверждении административного регламента | Опубликование постановления на официальном сайте администрации Широковского сельского поселения и на официальном сайте Правительства Республики Крым | Публикация в ФРГУ, создание процесса в программе АИС УПД | Подписание дополнительного соглашения с МФЦ на оказание муниципальной услуги |
| 1 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по обращению заинтересованных лиц | Апрель 2019 | Апрель 2019 | Апрель 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Май 2019 | Май 2019 | Май 2019 | - |
| 2 | Выдача архивных справок, выписок,  копий архивных документов | Апрель 2019 | Апрель 2019 | Апрель 2019 | Апрель 2019 | Май 2019 | Май 2019 | Май 2019 | Май 2019 | Май 2019 |